|  | Утверждаю: Заведующий __________________ Л.Г. Белова |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(план-график)

Введения Федерального государственного  щбразовательного стандарта

дошкольного образования

на 2015-2016 учебный год

МБДОУ Галанинский детский сад

С. Галанино

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Законом РФ "Об образовании" № 273-ФЗ от 29.12.2012 дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).

Для обеспечения качественного и эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ рабочей группой разработана дорожная карта, которая направлена на обеспечение повышения эффективности предоставления услуг в сфере образования с учетом новых требований к качеству воспитательно-образовательного процесса.

Цель дорожной карты: создание системы организационно-управленческого, информационного и методического обеспечения по организации подготовки к введению образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении.

Задачи:

1. Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации образовательного стандарта в дошкольном учреждении.

2. Организовать методическое и информационное сопровождение подготовки к реализации ФГОС ДО.

3. Обновить содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ООП (общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ  ( под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).

4. Разработать основную образовательную программу дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО.

5. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП в образовательном процессе и сформировать положительную мотивацию у сотрудников к инновационным внедрениям в ДОУ.

6. Обеспечить эффективное управление процессом подготовки ДОУ к реализации ФГОС ДО.

Целевая группа участников: педагогические работники ДОУ, родители (законные представители).

Ожидаемые результаты:

1. Обновление содержания нормативно-правовой базы ДОУ.

2. Организация методического сопровождения, обеспечивающего введению ФГОС ДО.

3. Внедрение ООП ДОУ.

5. Создание модели и механизма управления по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс.

6. Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

Реализация дорожной карты осуществляется по следующим направлениям:

- Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО;

- Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО;

- Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО;

- Организационно-информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО.

Нормативно-правовые документы:

##### Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012

  - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  от 17.10.2013 г.

План мероприятий по внедрению

Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

на 2015 -2016 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ГОС ДО |
| 1.1. | Создание рабочей группы по подготовке введения фГОС ДО в ДОУ | Август 2015 | Заведующий Ст.воспитатель | Создание и определение задач рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 1.2. | Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях района по введению ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий | Поэтапный ввод педагогических кадров к введению ФГОС ДО | - |
| 1.3. | Оценка условий ДОУ с учетом требований стандартов и определение необходимых изменений | Сентябрь 2015 | Ст. воспитатель, рабочая группа | Анализ методического обеспечения | Отчет на пед. совете |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | Сентябрь 2015 | Заведующий Рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |
| 1.5. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Поэтапно | Заведующий | Внесение дополнений в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказы об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 1.6. | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | Сентябрь 2015 | Ст. воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 1.7. | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Октябрь 2015 | Заведующий Педагоги | Наличие ООП ДО | Приказ |
| 1.8 | Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями образовательного стандарта | Февраль 2016 | Заведующий, | Ознакомление сотрудников ДОУ с должностными обязанностями и правами | Должностные инструкции |
| 1.9. | Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | В течение года | Заведующий | Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО | База нормативно-правовых документов |
| 1.10 | Внесение изменений в программу развития ДОУ. | Апрель 2016 | Заведующий, | Внесение дополнений в программу развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Программа развития ДОУ |
| 1.11 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Июль - август 2015 | Рабочая группа | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 1.12 | Мониторинг введения ФГОС ДО | Ноябрь 2016 | Заведующий рабочая группа | Диагностические материалы | План контроля |
| 1.13 | Организация отчетности по введению ФГОС ДО | Декабрь 2016 | Заведующий | Повышение педагогической компетентности | Отчеты |
| 2. Кадровое и методическое обеспечение введения ГОС ДО |  |  |
| 2.1. | Анализ кадрового обеспечения ДОУ | Август 2015 | Заведующий | Подача заявки на прохождение курсов повышения квалификации | Информация |
| 2.2. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах | В течение года | Заведующий Ст. воспитатель | Усвоение и принятие членами пед. коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов |
| 2.3. | Самообразовательная деятельность по изучению документов ФГОС ДО | В течение года | Заведующий воспитатель Педагоги | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС | Материалы по самооборазованию |
| 2.4. | Проектирование образовательного процесса с учетомФ ГОС ДО | В течение года | Заведующий Ст. воспитатель Педагоги | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС | Разработка проектов |
| 2.5. | Проведение консультаций, обучающих семинаров, мастер классов по вопросам введения ФГОС | В течение года | Ст. воспитатель | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы |
| 2.6. | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016 уч. год | Сентябрь 2015 | Заведующий, ст. воспитатель Педагоги | Наличие календарно-тематических планов | Протокол |
| 2.7. | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | В течение года | Ст. Воспитатель | Повышение пед. компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | Согласно годовому плану работы ДОУ, самоанализ |
| 2.8. | Формирование взаимодействия по обеспечению преемственности дошкольного образования и начального общего образования начального и в условиях реализации ФГОС | Сентябрь 2015 | заведующий Завуч школы | Наличие плана работы по преемственности | План работы со школой |
| 2.9. | Организация посещения методических объединений, практических семинаров района по вопросам изучения ГОС ДО. | В течение года | Заведующий Ст. воспитатель Педагоги | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС | План методической работы |
| 2.10 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В течение года | Заведующий Ст. воспитатель Педагоги | Ликвидация затруднений | Отчет творческих групп |
| 2.11 | Организация непрерывного повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Ст. воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Удостоверения об обучении |
| 3. Материально-техническое обеспечение внедрения ГОС ДО |  |  |
| 3.1. | Анализ материально-технического обеспечения | Август 2015 | Заведующий Зав. по хоз. части | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информацион-ная справка |
| 3.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ с новыми требованиями | Поэтапно 2015-2016 | Заведующий Зав. по хоз. части | Обновление материально-технической базы | Информацион-ная справка |
| 3.3. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | В течение года | Заведующий Зав. по хоз. части | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информацион-ная справка |
| 3.4. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды | В течение года | Заведующий Ст. воспитатель | Обновление информационно-образовательной среды | Информация |
| 3.5. | Обеспечение укомплектованности методического кабинета печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года | Заведующий Ст. воспитатель | Создание банка электронных и образовательных ресурсов | Информация Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ |
| 3.6. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года | Заведующий Ст. воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ |
| 3.7. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий Ст. воспитатель Педагоги | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информацион-ная справка |
| Организационно-информационное обеспечение внедрения ГОС ДО |  |  |
| 4. 1. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | В течение года | Ст. воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ |
| 4.2. | Информирование родителей (законных представителей) о мероприятиях с помощью сайта учреждения, информационные стенды, родительские собрания. | В течение года | Ст. воспитатель Педагоги | Информирование родителей о внедрении ФГОС ДО в ДОУ | План работы |
| 4.3. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | Декабрь 2016 | Заведующий Ст. воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 3. | Информирование общественности (родителей, педагогов) через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | В течение года | Заведующий Воспитатель-методист | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |